## Лист1
Утвержден Распоряжением Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области от ______________ № ______
План-график проведения мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Самарской области в 2024 году
№ | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. Нормативно- правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее-ГИА-11)
1.1. | Приведение окружных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в текущем году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых документов | в течение учебного года, по мере внесения изменений в НПА | Отдел реализации образовательных программ (далее-ОРОП)
1.2. | Подбор кандидатур в руководители ППЭ, члены ГЭК, члены ПК, общественные наблюдатели | январь-февраль | ОРОП, ГБУ ДПО "Новокуйбышевский РЦ" (далее-РЦ)
1.3. | Подготовка распоряжений:
| - о назначении лиц, ответственных за формирование территориальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории Поволжского округа; | декабрь | ОРОП
| - об организации и проведении итогового сочинения (изложения), в т.ч. в дополнительные сроки; | ноябрь, январь, март | ОРОП
| -о регистрации заявлений для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; | декабрь | ОРОП
| -об обучении педагогов, обеспечивающих на территории Поволжского образовательного округа проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; | март | ОРОП
| -об утверждении состава организаторов, технических специалистов, ассистентов пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области; | ноябрь | ОРОП
| -о создании комиссии по работе с материалами государственной итоговой аттестации; | март | ОРОП
| -о создании необходимых условий выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; | май | ОРОП
| - о транспортном обеспечении ГИА; | май | ОРОП, отдел организации образовательных ресурсов (далее-ОООР)
| о направлении в пункт проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования работников образовательных организаций в качестве руководителей, членов государственной экзаменационной комиссии, организаторов, технических специалистов, участников экзамена; | май, июнь | ОРОП
| -о проведении федерального (регионального) тренировочного мероприятия ЕГЭ; | в соответствии с графиком Рособрнадзора, МОНСО | ОРОП
| - о проведении анализа результатов участников ГИА-11 по форме ЕГЭ, вошедших в зоны риска. | август | ОРОП
1.4. | Подготовка и направление служебных писем в органы власти для организации межведомственного взаимодействия по подготовке к проведению ГИА-11: | не позднее, чем за две недели до начала соответствующе­го периода | ОРОП
Главному врачу ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», главному врачу ГБУЗ НЦГБ
Начальнику отдела МВД России по Волжскому району, начальнику отдела МВД России по Волжскому району
2. | Финансовое обеспечение ГИА-11
2.1. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с нормативными документами РФ | февраль - март | отдел экономики образования,ОООР, ОРОП
2.2. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-11 | февраль-декабрь | отдел экономики образования, ОООР, ОРОП
2.3. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ППЭ | Декабрь - апрель | отдел экономики образования, ОООР
2.4. | Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ | март - май | отдел экономики образования, ОООР
2.5. | Ведение журналов занятости лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) | май-июнь | Руководители ОО-ППЭ, ОРОП
3. | Обеспечение мер по повышению качества преподавания учебных предметов
3.1. | Разработка и корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом результатов ГИА - 2023, изменений КИМ ЕГЭ - 2024. Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей | октябрь - май | РЦ
3.2. | Адресная работа со школами, демонстрирующих низкие образовательные результаты через проведение выездных «методических аудитов», окружных проектировочных семинаров. | ноябрь - декабрь, февраль - март | РЦ
4. | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
4.1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, в том числе участие в совещаниях, научно-практических конференциях, курсах повышения квалификации по вопросам проведения ГИА-11 в 2024 году | в течение учебного года | РЦ, ОО
4.2. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА») | март - май | ОРОП, РЦ, ОО
4.3. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, на федеральном и региональном уровнях | ноябрь - май | ОРОП, РЦ, ОО
4.4. | Обучение онлайн-наблюдателей ситуационного информационного центра, работе с порталом smotriege.ru на учебной платформе ПАО «Ростелеком» www.edu.rt.ru | март - апрель | РЦ, ОО
4.5. | Проведение федеральных и региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком Рособрнадзора/ ФЦТ | ОРОП, РЦ, ОО
4.6. | Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. | март - май | РЦ
4.7. | Проведение обучающих мероприятий, совещаний окружного уровня по вопросам организации и проведения ГИА-11 для ответственных лиц за организацию и проведение ГИА-11 в образовательных организациях, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов | ноябрь-февраль | ОРОП, РЦ, ОО
4.8. | Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ. | по графику ФИПИ | эксперты ПК, РЦ
4.9. | Организация обучения председателей и экспертов ПК по программе ДПО ФГБНУ ФИПИ «Подготовка экспертов для работы в ПК». | сентябрь - апрель по графику ФИПИ | РЦ, ОО
4.10. | Прохождение курсов повышения квалификации по ИОЧ по программам РЦМО: | ноябрь - декабрь | РЦ, ОО
«Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
(7 предметов - английский язык, биология, литература, история, обществознание, физика, химия);
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии по учебному предмету «Математика» при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии по учебному предмету «Русский язык» при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
4.11. | Организация работы социо-психологических служб по вопросам психологической поддержки обучающихся, родителей к ГИА-11. | в течение учебного года | ОО
5. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА-11
5.1. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА-11 в различных формах из числа: | октябрь - август | РЦ, ОРОП, ОО
- выпускников текущего учебного года;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы
5.2. | Проведение мониторинга имеющегося и необходимого ресурсного, технического, технологического и программного обеспечения ППЭ ГИА-11: | ноябрь - январь | ОООР, ОРОП, РЦ, ОО-ППЭ
- проверка наличия и работоспособности металлодетекторов;
- оснащение средствами подавления сигналов мобильной связи;
- анализ наличия резервных схем электроснабжения;
- оснащение необходимым техническим оборудованием (рабочими станциями) в соответствии с техническими требованиями:
анализ обеспеченности округа компьютерной техникой, поставленной в рамках ЦОС, IT-куб, «Точки роста», мини- кванториумов, мобильных компьютерных классов, кабинетов технологии, в рамках закупок для ГИА, в том числе имеющейся в ОО, с учетом прогнозного количества аудиторий ППЭ, участников ГИА-11 по информатике и ИКТ, иностранным языкам;
- мониторинг технического состояния ППЭ (мониторинг суммарной нагрузки на электросеть всех включенных компьютеров, надежности работы автомата защиты сети на этажах)
5.3. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением министерства образования и науки Самарской области | в соответствии с графиком ФЦТ | РЦ, ОО
5.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | февраль - март, май, июль - сентябрь | РЦ, ОРОП, ОО
5.5. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь (первая среда) февраль (первая среда) апрель (вторая среда) | ОРОП, РЦ, ОО
5.6. | Мониторинг готовности систем видеонаблюдения и ЛBC в ППЭ | март, апрель - май, сентябрь | РЦ, ОРОП,ОО-ППЭ
| Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | 05.03.24, 15.05.24
5.7. | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов | март, май | РЦ, ОРОП
5.8. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март, май | ОООР
5.9. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена | ОРОП, РЦ, ОО
| - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА- 11с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов; | в течение учебного года
| определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года
| - создание материально-технических условий для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение учебного года
5.10. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ в ППЭ | ноябрь — май | ОРОП, РЦ, ОО
5.11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | с января - не позднее, чем за 3 дня до начала ГИА-11 | РЦ, ОРОП, ОО
1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;
2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;
3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям;
4) формирование реестра общественных наблюдателей ГИА-11
5.12. | Планирование ГИА-11: | в соответствии со сроками внесения сведений в РИС | ОРОП, РЦ, ОО
- распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены;
- распределение работников по ППЭ по экзаменам;
-распределение общественных наблюдателей по ППЭ;
Формирование проектов организационно-технологических схем проведения ГИА-11
5.13. | Проведение ГИА-11 в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором | в соответствии со сроками, утвержденными приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора | ОРОП, РЦ, ОО
5.14. | Анализ организационно - технологического проведения ГИА-11 в 2024 году | август - ноябрь | ОРОП, РЦ
5.15. | Организация информирования о результатах ЕГЭ (в том числе после рассмотрения апелляций): выпускников текущего года, экстернов - в ОО;выпускников прошлых лет, обучающихся СПО и иностранных ОО -в РЦ. | в сроки, установленные Рособрнадзором | РЦ, ОО
5.16. | Организация информационного обмена на окружном уровне по установленным каналам связи | в период проведения ГИА-11 | ОРОП, РЦ
6. | Контроль за организацией и проведением ГИА-11
6.1. | Контроль за организацией и проведением информационно­-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА- 11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА- 11, в том числе мониторинг сайтов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | в течение учебного года | ОРОП, РЦ, ОО
6.2. | Контроль за прохождением на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, обучения: | март - май | РЦ, ОРОП, ОО
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ
6.3. | Обеспечение прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ | согласно графику | РЦ, ОО
6.4. | Контроль за соблюдением информационной безопасности: | январь - декабрь | ОРОП, РЦ
условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности
6.5. | Контроль правомерности определения форм участия в ГИА-11 и создания особых условий для сдачи экзаменов | февраль - май | ОРОП, РЦ
6.6. | Мониторинг достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, внесенных в региональную информационную систему | февраль - май | РЦ, ОРОП, ОО
6.7. | Контроль за организацией проведения промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования, и допуска их к сдаче ГИА-11 | май | ОРОП
6.8. | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-11: | в период проведения ГИА-11 | ОРОП, РЦ, ОО-ППЭ
контроль готовности ППЭ к проведению ЕГЭ в соответствии с поставленными задачами в части оснащения ППЭ, обучения специалистов, участия в тренировочных мероприятиях;
охват ППЭ общественным наблюдением;
контроль объективности проведения ЕГЭ в ППЭ на сайте «Мониторинг ППЭ» (http://ppe.rustest.ru);
соблюдение сроков сканирования и обработки бланков;
контроль за отработкой меток о нарушениях в ППЭ в режиме онлайн
7. | Анализ проведения ГИА-11 на территории Поволжского образовательного округа
7.1. | Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ. | август | РЦ
7.2. | Издание электронного сборника по итогам проведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в текущем учебном году | август-сентябрь | РЦ
7.3. | Представление итогов проведения ГИА-11 и постановка задач на следующий учебный год в рамках августовской педагогической конференции | август-сентябрь | ОРОП
7.4. | Проведение Коллегии, совещаний с руководителями ОО по анализу результатов и проведения ГИА-11, постановке задач на следующий учебный год | август-октябрь | ОРОП, РЦ
8 | МЕДИАПЛАН информационного сопровождения организации и проведения ГИА-11
8.1. | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей), в том числе через официальные сайты | Весь период | ОРОП, РЦ
управления, РЦ, ОО, социальные сети, по вопросам ГИА:
1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);
2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА;
3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов;
4) о сроках, местах и порядке информирования и о результатах итогового сочинения (изложения);
5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6)об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-11
8.2. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-11 | Весь период | ОРОП, РЦ
8.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году | Весь период | ОРОП
8.4. | Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА | Весь период | ОРОП, РЦ, ОО
8.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | Весь период | ОРОП, ОО
8.6. | Участие во Всероссийских акциях, инициируемых Рособрнадзором | Согласно графику Рособрнадзора | ОРОП, ОО
8.7. | Участие в региональных акциях: «ЕГЭ-2024. Разберем со специалистом», «Родительский университет», «Абитуриент». | Согласно графику МОНСО | ОРОП, РЦ